**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26.02.2018г. № 25

Об утверждении муниципальной программы

«Реализация проектов общественного совета

в пос. Янега, административном центре

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами», постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 21.02.2014 г. № 20 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янегского сельского поселения» (с изменениями от 30.12.2016 г. № 234), Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 10.07.2017г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Лодейное Поле и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации В.Е. Усатова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Янегского сельского поселения

от 26.02.2018 года № 25

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В ПОС.ЯНЕГА, АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ

ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

**2018 г.**

**Паспорт муниципальной программы**

Приложение N 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения А.А. Сазанов | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист по организационной и кадровой работе | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | |
| Участники муниципальной программы | * Администрация Янегского сельского поселения * Общественный совет * физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют | |
| Цели муниципальной программы | -создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | * благоустройство административного центра Янегского сельского поселения | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс.руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы – **163,04349 тыс. руб.**,  в том числе по годам:  2018 г. **-54,34783 тыс. руб.**  2019 г. **-54,34783 тыс. руб.**  2020 г. **-54,34783 тыс. руб.**  -объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0 руб.,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств областного бюджета – **0,0** **тыс. руб.**,  в том числе по годам  2018 г. **-0,0 тыс. руб.**  2019 г. **-0,0 тыс. руб.**  2020 г. **-0,0 тыс. руб.**  объем финансирования за счет средств местного бюджета – **163,04349 тыс. руб.**,  в том числе по годам:  2018 г. **-54,34783 тыс. руб.**  2019 г. **-54,34783 тыс. руб.**  2020 г. **-54,34783 тыс. руб.**  **Другие источники – 0 тыс.руб.**  в том числе по годам:  2018 г. **- 0 тыс. руб.**  2019 г. **- 0 тыс. руб.**  2020 г. **- 0 тыс. руб.** | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня качества жизни населения на части территории пос. Янега, развитию инфраструктуры, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в пос. Янега иных форм местного самоуправления.  - Ремонт уличного освещения  - Снос аварийного (расселенного) жилья  - Обустройство спортивной площадки  - Снос бесхозных построек (сараев)  - Ремонт общественной бани | |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы**

**сферы реализации муниципальной программы**

В муниципальной программе «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) определены основные направления развития территорий пос. Янега, административного центра Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области при непосредственном участии населения в осуществлении местного самоуправления, в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами».

Одним из важнейших инструментов взаимодействия органов местного самоуправления с населением является избрание общественного совета на территории Янегского сельского поселения.

Решением совета депутатов от 25.06.2015 года № 35 определена часть территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, на которой будет осуществлять свою деятельность 1 общественный совет, председатель и члены общественного совета.

Основными направлениями общественного совета будет представление интересов жителей части территории пос. Янега, административного центра Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области при решении вопросов местного значения, содействие социально-экономическому и культурному развитию части территории пос. Янега, содействие формированию здорового образа жизни населения, социальная поддержка населения, что приведет к реальному улучшению качества жизни в поселении.

К числу основных проблем развития части территории пос. Янега, административного центра Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, на решение которых направлена реализация Программы, относятся:

- сложная демографическая ситуация;

- отток населения с территории поселения;

- низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктуры.

Решение данных проблем потребует вложения значительных средств, которых недостаточно в дотационном бюджете Янегского сельского поселения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

- благоустройство части территории пос. Янега, административного центра Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;

- создание комфортных условий жизнедеятельности части территории Янегского сельского поселения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- поддержка реализации проектов местных инициатив граждан.

**3. Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия муниципальной подпрограммы.**

Приложение N 2

Подпрограммы отсутствуют.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Реализация муниципальнойпрограммы будет способствовать:

* повышению качества жизни населения в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения;
* активизации участия граждан в решении вопросов местного значения;
* развитию в пос.Янега иных форм местного самоуправления;
* ремонту сетей уличного освещения;
* благоустройству пос.Янега;
* устройству спортивных площадок;
* ремонту общественной бани

**5. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализацию муниципальнойпрограммы предполагается осуществить в течение трех лет (2018 - 2020 годы).

**6. Список показателей муниципальной программы**

Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении N 3.

1. **Перечень основных мероприятий** **муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в Приложении N 4 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении N 5 к муниципальной программе.

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе населенных пунктов**

**Янегского сельского поселения.**

Приложение N 6

В связи с тем, что данная муниципальная программа реализуется исключительно на территории пос.Янега – административного центра Янегского сельского поселения, сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе населенных пунктов Янегского сельского поселения отсутствуют.

1. **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы.**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении N 7 к муниципальной программе.

1. **План реализации муниципальной программы.**

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении N 8 к муниципальной программе.

**12. Детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в части реализуемых мероприятий**

Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в Приложении N 9.

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются структурным подразделением Администрации с правом юридического лица, Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации с правом юридического лица - участника муниципальной программы Приложении N 10 к муниципальной программе отсутствует.

**13. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.**

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Администрации – куратор муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в сектор по учету и исполнению бюджета отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению N 11 и сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно Приложению N 12.

Прочая отчетность о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в сроки и по формам, установленным Постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2014 г. N 20 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янегского сельского поселения» (с изменениями).

Приложение №2

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств федерального бюджета,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств областного бюджета,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  |

Приложение №3

Список показателей

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатель, наименование |
| 1 | 2 |
| 1. | Количество отремонтированных общественных бань |
| 2. | Количество приобретенных и установленных хоккейных коробок |
| 3. | Количество снесенного аварийного (расселенного) жилья |

Приложение №4

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) [<1>](#Par481) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Обеспечение благоустройства пос.Янега | Администрация Янегского сельского поселения | Ухудшение условий жизни населения | - Количество отремонтированных общественных бань  - Количество приобретенных и установленных хоккейных площадок  - Количество снесенного аварийного (расселенного) жилья |

<1> Указывается номер показателя согласно [таблице 1](#Par435) настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие, ведомственная целевая программа.

Приложение №5

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) [<2>](#Par578) | | | | | |
| Базовый период (20\_15\_ год) [<3>](#Par579) | | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре  Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных общественных бань | Шт. | | |  | 1 | 0 | | 0 |
| 3 | Количество приобретенных и установленных хоккейных коробок | Шт. | | |  | 0 | 0 | | 0 |
| 44 | Количество снесенного аварийного (расселенного) жилья | Шт. | | |  | 0 | 0 | | 0 |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 6

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях в разрезе населенных пунктов Янегского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  населенного пункта Янегского сельского поселения | Значения показателей (индикаторов) [<4>](#Par635) | | | | | |
| Базовый период (20\_\_ год) [<5>](#Par636) | | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель (индикатор) 1, ед. измерения | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| ... | ... |  |  | |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 2, ед. измерения | | | | | | | |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| ... | ... |  |  | |  |  |  |

<4> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<5> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 7

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя [<6>](#Par699) | Временные характеристики [<7>](#Par700) | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения [<8>](#Par701) | Базовые показатели | Метод сбора [<9>](#Par702) и индекс формы отчетности | Объект наблюдения [<10>](#Par703) | Охват совокупности [<11>](#Par704) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1  1 | Количество отремонтированных общественных бань | Шт. | Общее число единиц обустроенных спортивных площадок | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | - | 3 | Территория п.Янега | 1 |
| 2 | Количество приобретенных и установленных хоккейных коробок | Шт. | Общее число приобретенных единиц | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | - | 3 | Территория п.Янега | 1 |
| 33 | Количество снесенного аварийного (расселенного) жилья | Шт. | Общее число снесенных аварийных (расселенных) единиц | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | - | 3 | Территория п.Янега | 1 |

<6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 8

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный  бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа:** «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | **Ответственный исполнитель:** Специалист по организационной и кадровой работе **Соисполнитель**  Отсутствует  **Участник**  **-** Администрация Янегского сельского поселения  - Общественный Совет  - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательство, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2018 г. | 2020 г. | 2018 г. | 54,34783 | 0 | 0,0 | 54,34783 | 0 |
|  |  | 2019 г. | 54,34783 | 0 | 0,0 | 54,34783 | 0 |
|  |  | 2020 г. | 54,34783 | 0 | 0,0 | 54,34783 | 0 |
| **Итого** |  |  |  |  | **163,04349** | **0** | **0,0** | **163,04349** | **0** |
| **Основное мероприятие**  Ремонт общественной бани | **Ответственный исполнитель:** Специалист по организационной и кадровой работе  **Соисполнитель**  Отсутствует  **Участник**  **-** Администрация Янегского сельского поселения  - Общественный Совет  - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательство, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  | 2018 г. | 54,34783 | 0 | 0,0 | 54,34783 | 0 |
| **Основное мероприятие**  Приобретение и установка хоккейной коробки |  |  |  | 2019 г. | 54,34783 | 0 | 0,0 | 54,34783 | 0 |
| **Мероприятие**  Снос аварийного (расселенного) жилья |  |  |  | 2020 г. | 54,34783 | 0 | 0,0 | 54,34783 | 0 |
| **Итого** |  |  |  |  | **163,04349** | **0** | **0,0** | **163,04349** | **0** |

Приложение № 9

Утверждаю

куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Сазанов

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Реализация проектов общественного совета в пос.Янега

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета на 2018 год

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, участник [<1>](#Par1250) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации [<2>](#Par1252) | Год  начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** Реализация проектов  общественного совета в пос.Янега | X | X | 2018 г. | 2020 г. | **163,04349** | **54,34783** |
| 1.1 | Основное мероприятие  1.1 Благоустройство части территории пос. Янега | X | X | 2018 г. | 2020 г. | **163,04349** | **54,34783** |
| 11.1.1 | Мероприятие  1.1.1 Ремонт общественной бани | **Соисполнитель:** отсутствует  **Участник**  **-** Администрация Янегского сельского поселения  - Общественный Совет  - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 2018 г. |  | 54,34783 | 54,34783 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2018 г. | 2020 г. | **163,04349** | **54,34783** |
|  | Итого по Участнику 1 | **Участник**  **-** Администрация Янегского сельского поселения  - Общественный Совет  - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | X | X | 163,04349 | 54,34783 |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет финансов  Администрации Лодейнопольского муниципального района  Председатель Комитета финансов  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лагно С. Н.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ | Администрация Янегского сельского поселения  Заместитель главы Администрации  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сазанов А.А.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ |

1) Если участник не является ГРБСом, после указания участника в скобках указывается (ГРБС – структурное подразделение Администрации)

2) Для основного мероприятия графа заполняется в случае, если ожидаемый результат основного мероприятия не совпадает с результатами мероприятий

Приложение № 10

Утверждаю

куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Сазанов

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Детальный план

реализации муниципальной программы

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Благоустройство территории Янегского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета на 2018 год

(очередной финансовый год)

по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации

с правом юридического лица - участника муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | ГРБС | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации [<1>](#Par1409) | Год  начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) | X | X |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | X |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 | X |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации с правом юридического лица  - участника муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |

--------------------------------

1) Для основного мероприятия графа заполняется в случае, если ожидаемый результат основного мероприятия не совпадает с результатами мероприятий

Приложение №11

Отчет

о реализации муниципальной программы

[<14>](#Par1755)

Наименование муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период: январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... года

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | Прочие источники | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | | Прочие источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Всего по муниципальной программе |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |

[Графа 16](#Par1458) заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В [графе 16](#Par1458) по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма [граф 12](#Par1454) - [15](#Par1457)) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма [граф 4](#Par1446) - [7](#Par1449)) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в [графе 16](#Par1458) указывается "мероприятие выполнено".

В случае если выполнение (сумма [граф 12](#Par1454) - [15](#Par1457)) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма [граф 4](#Par1446) - [7](#Par1449)) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в [графе 16](#Par1458) указывается "мероприятие выполнено, экономия составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

<14> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

В [графах 8](#Par1450) - [11](#Par1453) (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В [графах 12](#Par1454) - [15](#Par1457) (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Приложение №12

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<15>](#Par1818) | | Отчетный год | | | |
| План | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  | |  |  | |  | |
| ... | ... |  |  | |  |  | |  | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  | |  | |  | |
| ... | ... |  |  |  | |  | |  | |

<15> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

--------------------------------

<16> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному