АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2015 г.       №  111

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») «По утверждению

программы комплексного развития  систем

коммунальной инфраструктуры

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «По утверждению программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в 2015 году согласно приложению.

2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава   Администрации

Янегского сельского поселения                                                В.Е. Усатова

| Утвержден постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2015г. №111 (приложение) |
| --- |
|  | План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области №п/п Наименование этапа Срок 1. Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Август 2015 2 Заключение муниципального контракта сентябрь 2015 года 3 Выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2015-2019 годы с перспективой до 2030 года Сентябрь- декабрь 2015 года 4 Согласование и приемка выполненных работ декабрь 2015 года 5 Постановление об утверждении программы декабрь 2015 года Глава Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района В.Е. Усатова Ленинградской области |