Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2016 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2016 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янегского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, сектором по учету и отчетности дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В 2016 году в Янегском сельском поселении осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 14760,67 тыс. рублей или 75,5 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансировано 4 муниципальных программы. Это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении**»;

- муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

-муниципальная программа «**Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»

**-**муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

На 86,5%- муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»;

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Значения показателей (индикаторов) в интервале от 0,9 до 1 достигнуты по - 4 программам (высокий уровень эффективности)., по одной программе в интервале от 0,8 до 0,9 запланированный уровень эффективности.

Это программы:

- «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении**»,** уровень достижения показателей эффективности-0,9

Достигнуты следующие показатели - отремонтировано 3100 м2 дорог, произведена замена светильников в количестве 20 штук, установка фотореле 20 штук, произведена вырубка поросли вдоль обочин дороги 1000м2 д. Тененичи, спил 7 аварийных деревьев, выполнено обустройство пожарного водоема и подъезда к нему в д. Руссконицы 1шт, выполнено обустройство контейнерных площадок в д. Старая Слобода 1ед, д. Андреевщина 1ед, для размещения крупногабаритного мусора д. Старая Слобода 1ед., произведена уборка несанкционированных свалок. С вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Пога, д. Андреевщина, ст. Инема, выполнен ремонт туалета у ДК д. Андреевщина, выполнено строительство дровяника для клуба д. Тененичи, изготовление и установка информационных указателей д. Харевщина, д. Руссконицы, д. Шапша, д. Агашово, д. Печеницы, д. Пога, д. Новая Слобода, выполнено обустройство спортивной площадки в д. Харевщина, выполнена прокладка ЛЭП в д. Тененичи, приобретение контейнеров под ТБО 19 шт. (д. Андреевщина 4шт, д. Н. Слобода 4шт., д. Ст. Слобода 5шт., ст. Инема 4шт., д. Харевщина 2шт), приобретены лампы ДРЛ (мощностью 250 Вт) – 13 штук.

- **«**Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности -0,9.

Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно- досуговых мероприятий и посещений библиотек.

-Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности -0.9. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно- досуговых мероприятий и посещений библиотек.

- «Реализация проектов местных инициатив граждан в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Достигнуты следующие показатели: отремонтировано 890 м уличного освещения, заменено 22 светильника, закуплено 10 ламп.

Значение показателей (индикаторов) в интервале 0,8-0,9 по программе:

- «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности -0,8.

Достигнуты следующие показатели: выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения на общей площади 3101 м2  в 2016 году.

Учитывая выше изложенное, реализацию муниципальных программ Янегского сельского поселения году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения году по каждой муниципальной программе приведена в таблице *(приложение 1).*

**Приложение № 1**

**Оценка**

**результатов реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2016 году.**

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Достигнутые результаты |
|  | - Уменьшение уровня износа сетей уличного освещения;  - Уменьшение уровня износа дорог в населенных пунктах;  - Обеспечение граждан питьевой водой, очистка колодцев;  - Ликвидация несанкционированных свалок;  - Устройство контейнерных площадок;  - Снос бесхозных построек; | - отремонтировано 3100 м2 дорог, произведена замена светильников в количестве 20 штук, установка фотореле 20 штук;  - произведена вырубка поросли вдоль обочин дороги 1000м2 д. Тененичи, спил 7 аварийных деревьев; - выполнено обустройство пожарного водоема и подъезда к нему в д. Руссконицы 1шт;  - выполнено обустройство контейнерных площадок в д. Старая Слобода 1ед, д. Андреевщина 1ед, для размещения крупногабаритного мусора д. Старая Слобода 1ед.;  - произведена уборка несанкционированных свалок. С вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Пога, д. Андреевщина, ст. Инема, выполнен ремонт туалета у ДК д. Андреевщина, выполнено строительство дровяника для клуба д. Тененичи;  - изготовление и установка информационных указателей д. Харевщина, д. Руссконицы, д. Шапша, д. Агашово, д. Печеницы, д. Пога, д. Новая Слобода;  - выполнено обустройство спортивной площадки в д. Харевщина;  - выполнена прокладка ЛЭП в д. Тененичи;  -приобретение контейнеров под ТБО 19 шт. (д. Андреевщина 4шт, д. Н. Слобода 4шт., д. Ст. Слобода 5шт., ст. Инема 4шт., д. Харевщина 2шт);  - приобретены лампы ДРЛ (мощностью 250 Вт) – 13 штук. |
|  |  |  |

Финансирование программы составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению уровня износа сетей уличного освещения, уменьшению уровня износа дорог в населенных пунктах, обеспечению граждан питьевой водой, ликвидации несанкционированных свалок, устройству контейнерных площадок, сносу бесхозных построек.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Ремонт дворовых территорий Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Янегского сельского поселения | выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения на общей площади 3101 м2  в 2016 году. Целевой показатель достигнут. |
| Подпрограмма 3 «Поддержание существующей сети автомобильных  дорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Янегского сельского поселения; проведение ямочного ремонта в населенных пунктах Янегского сельского поселения; Освещение автомобильных дорог внутри населенных пунктов Янегского сельского поселения; паспортизация автомобильных дорог Янегского сельского поселения; страхование транспорта | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Установка знаков дорожного движения в Янегском сельском поселении; нанесение пешеходной и продольной разметки в Янегском сельском поселении | Мероприятия не запланированы |

Финансирование программы из средств областного бюджета составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности 0,8. Достигнуты целевые показатели по сокращению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

муниципальная программа «**Развитие культуры в Янегском сельском**

**поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Индикаторы** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечение доступа жителей Янегского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям  Обеспечение условий реализации программы | * количество книговыдач; * количество приобретенных книг; * увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий. | **Показатель по программе**  **– не менее 9000 ед.,**  **выдано - 6774 ед. (75%)**  **Показатель по программе**  **– не менее 100 экз.,**  **поступило 268 экз.**  **показатель по программе – увеличение на 2,7 %,**  **результат достигнут на 81%**  **от запланированного показателя** |
|  |  |  |

Намеченные цели программы 2016 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,9.

муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **подпрограммы** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
|  | Уменьшение уровня износа уличного освещения | Ремонт 890 м сетей уличного освещения, замена 22 светильников |
|  | Приобретение ламп | 10 штук |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории**

**Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения» | 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных газом, отвечающей требованиям безопасности)  2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. | 1. Целевой показатель достигнут  2. Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы из средств областного бюджета составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности 0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению засоренности территории Янегского сельского поселения борщевиком Сосновского, а также по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.