## Лист3
Реализация адресной программы капитального строительства, ремонта за январь- декабрь 2014 года по
Янегскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
(тыс. руб.)
Наименование заказчика, объекта и его местонахождения подрядчик | Источник | Годы строительства, ремонта | Проектная | Сметная стоимость |  | Остаток на 30.12.2014г. |  | Объем по заключ. | Фактический объем |  | Фактический ввод
| финанси- |  | мощность |  |  |  |  | договору
| рования |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  |  |  | мощности
[8 empty] | (план) | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1."Обеспечение устойчиваго функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" - Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2,3,3. гостиницы ст. Инема (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2014 г | 254 п.м | 1783.23 | 1783.23 |  |  | 1593.5112 | 1593.5112 | 1593.5112 | 254 п.м
| Областной бюджет |  |  | 1584.526 | 1584.526 |  |  | 1434.1596 | 1434.1596 | 1434.1596
| Местный бюджет |  |  | 198.704 | 198.704 |  |  | 159.3516 | 159.3516 | 159.3516
2. ремонт котельной п. Янега. согласно инвен. программы | Местный бюджет | 2014 г |  | 2930 | 2930 |  |  | 2930 | 2930 | 2930
3. "Подготовка объектов теплоснабженияк отопительному сезону 2014-2015 годов" − Капитальный ремонт участков ТС от ТК-4 до жилого дома №34 по ул. Советская пос. Янега | Всего: в т.ч. | 2014 г. | 295 п.м | 1315.503 | 1315.503 |  |  | 1019.4043 | 1019.4043 | 1019.4043 | 295 п.м
| Областной бюджет |  |  | 1183.95 | 1183.95 |  |  | 916.7256 | 916.7256 | 916.7256
| Местный бюджет |  |  | 131.553 | 131.553 |  |  | 102.6787 | 102.6787 | 102.6787
4.Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. - ул. Парковая п. Янега, - пер. Сиреневый п. Янега, - ул.Энтузиастов от дома №1а ул. Энтузиастов до пересечения с пер. Центральным - пер.Центральный от ул. Энтузиастов до ул.Парковая. Янега, | Всего: в т.ч. | 2014 г. | 0,748 км | 1926.39 | 1926.39 |  |  | 1926.39 | 1926.39 | 1926.39 | 0,748 км
| Областной бюджет |  |  | 1823.496 | 1823.496 |  |  | 1823.496 | 1823.496 | 1823.496
| Местный бюджет |  |  | 102.894 | 102.894 |  |  | 102.894 | 102.894 | 102.894
5.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» | Всего: в т.ч. | 2014 г. | 24 квартир / 24 семьи | 34171.34 | 34171.34 | 11959.969 | 11959.969 | 34171.34 | 22211.371 | 22211.371
| ФОНД |  |  | 10738.1132 | 10738.1132 | 3758.3396 | 3758.3396 | 10738.1132 | 6979.7736 | 6979.7736
| Областной бюджет |  |  | 9039.5919 | 9039.5919 | 3163.8571 | 3163.8571 | 9039.5919 | 5875.7348 | 5875.7348
| Местный бюджет |  |  | 14393.6349 | 14393.6349 | 5037.7722 | 5037.7722 | 14393.6349 | 9355.8627 | 9355.8627
6.«Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» -КОС д. Старая Слобода(разработка проектной документации) | Всего: в т.ч. | 2013-2014 г.г |  | 1540 | 1540 |  |  | 1540 | 1540 | 1540
| Областной бюджет |  |  | 1466.08 | 1466.08 |  |  | 1466.08 | 1466.08 | 1466.08
| Местный бюджет |  |  | 73.92 | 73.92 |  |  | 73.92 | 73.92 | 73.92
7.«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - Организация строительства канализационных очистных сооружений, дер. Старая Слобода (государственная экспертиза) | Всего: в т.ч. | 2014 г. |  | 1186.85 | 1187.85 |  |  | 1163.2445 | 1163.2445 | 1163.2445
| Областной бюджет |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 779.3738 | 779.3738 | 779.3738
| Местный бюджет |  |  | 86.85 | 86.85 |  |  | 383.8707 | 383.8707 | 383.8707
ИТОГО: в.т. ч. |  |  |  | 44853.313 | 44853.313 | 11959.969 | 11959.969 | 44343.89 | 32383.921 | 32383.921
Средства Фонда |  |  |  | 10738.1132 | 10738.1132 | 3758.3396 | 3758.3396 | 10738.1132 | 6979.7736 | 6979.7736
Областной бюджет |  |  |  | 16197.6439 | 16197.6439 | 3163.8571 | 3163.8571 | 15459.4269 | 12295.5698 | 12295.5698
Местный бюджет |  |  |  | 17917.5559 | 17917.5559 | 5037.7722 | 5037.7722 | 18146.3498 | 13108.5776 | 13108.5776
Глава Администрации |  |  |  | В.Е. Усатова
Янегского сельского поселения