**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2017** **(нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Снос аварийного (расселенного) жилья | 8 | 0 | 1145181,83 | 1087000,0 | 54347,83 | 3834,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000,0 |
| **Итого** | 8 | 0 | 1145181,83 | 1087000,0 | 54347,83 | 3834,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_В.Е. Усатова\_ |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Н.Н. Миронова\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_Л.В. Бурак\_\_ |  |
| Исполнитель \_Пынтя Ю.М. 8 (81364) 64-174  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 от 01.04.2017 года № 42/114

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | **Снос аварийного (расселенного) жилья** |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 1.2. | Проведение работ по разборке и вывозу аварийных домов | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |   |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |