## Лист1
ОТЧЕТ (годовой) об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" за 2017 год Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Наименование проекта | Утверждено средств (рублей): |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Принятые бюджетные обязательства
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники* | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных бюджетных источников ** | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных бюджетных источников ** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Снос аварийного (расселенного) жилья | 522218.93 | 27485.21 | 3834 | 522218.93 | 27485.21 | 3834 | 522218.93 | 27485.21 | 3834 | 0 | ИП Евграфов В.Е. | МК № 14 от 08.05.2017г | Снос аварийного (расселенного) жилья в п.Янега, ул. Комсомольская (д. 3, д. 4, д. 8), ул. Лесная (д. 5, д. 7, д. 9), ул.Новая (д. 3), ул. Советская (д. 3) | 549704.14 | 549704.14 | № 1 от 21.06.2017г. | 8 шт.
Снос бесхозных построек (сараев) ул. Новая, д.3, ул. Лесная, д. 7,9,11 | 373350 | 19650 | 0 | 373350 | 19650 | 0 | 373350 | 19650 | 0 | 0 | ИП Евграфов В.Е. | МК № 38 от 28.07.2017г | Снос бесхозных построек (сараев) ул. Новая, д.3, ул. Лесная, д. 7,9,11 | 393000 | 393000 | № 1 от 22.08.2017г. | 993,2 м3
Снос бесхозной постройки (сарая) ул. Комсомольская, д.4 п. Янега | 96769.56 | 2230.44 | 0 | 96769.56 | 2230.44 | 0 | 96769.56 | 2230.44 | 0 | 0 | ИП Евграфов В.Е. | МК № 47 от 11.09.2017г | Снос бесхозной постройки (сарая) ул. Комсомольская, д.4 п. Янега | 99000 | 99000 | № 1 от 18.09.2017г. | 145,9 м3
Снос бесхозной постройки (сарая) ул. Новая, д.3 п. Янега | 94661.51 | 4982.18 | 0 | 94661.51 | 4982.18 | 0 | 94661.51 | 4982.18 | 0 | 0 | ИП Евграфов В.Е. | МК № 48 от 11.09.2017г. | Снос бесхозной постройки (сарая) ул. Новая, д.3 п. Янега | 99643.69 | 99643.69 | № 1 от 15.09.2017г. | 150,5 м3
Итого | 1087000 | 54347.83 | 3834 | 1087000 | 54347.83 | 3834 | 1087000 | 54347.83 | 3834 | 0 |  |  |  | 1141347.83 | 1141347.83
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
| Глава администрации |  |  |  | В.Е. Усатова
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
| Руководитель финансового органа |  |  |  | С.А. Фурсова
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[9 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
| Исполнитель |  | Ю.М. Пынтя |  | 8(81364)46174
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.01.2018.
СОГЛАСОВАНО: Председатель комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района __________С.Н.ЛАГНО