## Лист3
Реализация адресной программы капитального строительства, ремонта за январь- август 2015 года по
Янегскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
(тыс. руб.)
Наименование заказчика, объекта и его местонахождения подрядчик | Источник | Годы строительства, ремонта | Проектная |  |  | исполнено на 01.08 |  | Причина неисполнения
| финанси- |  | мощность
| рования |  |  | Сметная стоимость | план 9 м-в | сумма | %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1.Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года - Реконструкция системы водоснабжения в п.Янега», в т.ч. проектные работы (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2015 г |  | 3100
| Областной бюджет |  |  | 3000 | 3000
| Местный бюджет |  |  | 100 | 100
2. ремонт котельной п. Янега. согласно инвен. программы | Местный бюджет | 2015 г |  | 4315 | 2372 | 2312 | 97
3. "Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2014-2015 годов" − Ремонт теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 ул. Комсомольская пос. Янега (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2015 г. | 296 м трубопровода | 1277.742
| Областной бюджет |  |  | 1103
| Местный бюджет |  |  | 174.742
4.Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. -дер. Старая Слобода от кафе "Поломник" до автомобильной дороги Свирское - Горка - Вырубка поросли вдоль обочин дороги 500м2 (д. Андреевщи-на 350м2 и д. Тененичи 150м2) и спилива-ние старых деревьев в д. Андреевщина 2 шт.) - Снос и вывоз домов после пожара в д.Харевщина | Всего: в т.ч. | 2015 г. | 0,7585 км | 1890.011
| Областной бюджет |  |  | 1417.5
| Местный бюджет |  |  | 472.511
5.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» | Всего: в т.ч. | 2015 г. | 24 квартир / 24 семьи | 11959.969 | 11959.969 |  |  | оплата согласно акта выполненных работ 9этапов;10 этап после подписания актов приёмки передачи жилых помещений (квартир)
| ФОНД |  |  | 3758.3396 | 3758.3396 | 3221.4333 | 85.7
| Областной бюджет |  |  | 3163.8571 | 3163.8571 | 2711.8776 | 85.7
| Местный бюджет |  |  | 5037.7722 | 5037.7722 | 4318.0905 | 85.7
6.Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года - Финансирование страительства объекта "Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная,Труда,Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул.Земляничная пос. Янега" в т.ч. проектные работы | Всего: в т.ч. | 2015 г. |  | 1669.9 | 1669.9 |  |  | оплата после получения документации с положительным заключением гос. Экспертизы
| Областной бюджет |  |  | 1586.4 | 1586.4
| Местный бюджет |  |  | 83.5 | 83.5
7.«Безаварийная работа объектов водоснабжения и водоотведения» - Организация строительства Ремонт системы водоснабжения д. Харевщина (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2015 г. |  | 3360.04
| Областной бюджет |  |  | 2999.252
| Местный бюджет |  |  | 360.788
8. Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении на 2014-2016 годы" | Всего: в т.ч. | 2015 г. |  | 2625 |  |  |  | проектно-сметная документация находилась в стадии согласования
8,1 Ремонт уличного освещения (замена 12 светильников и оборудования уличного освещения) в д. Харевщина 3шт., д. Тененичи 2шт., д. Шапша 3 шт., д. Старая Слобода 2шт., д. Печеницы 2 шт | Областной бюджет |  |  | 2500 | 1833.6 | 1136.28 | 62
8.2 Вырубка поросли вдоль обочин доро-ги 500м2 (д. Андреевщи-на 350м2 и д. Тенени-чи 150м2) и спиливание старых деревьев в д. Андреевщина 2 шт.
8,3 Очистка и ремонт колодца в д. Новая Слобода 1шт.
8,4 Снос и вывоз домов после пожара в д. Харевщина
8,5 Очистка и ремонт колодца в д. Новая Слобода
8,6 Ремонт дороги с грунтовым покрытием в д. Харевщина 20м2
8,7 Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в д. Тененичи 80м2
8,8 Ремонт грунтовых дорог (д. Шапша 700 м2, д.Печеницы 250 м2, д. Андреевщина 100 м2, д. Новая Слобода 100 м2, д. Старая Слобода 100 м2, д. Рахковичи 100 м2 д. Харевщина 20 м2)
8,9 Обустройство контейнерных площадок с заменой контейнеров в д. Андреевщина, д. Новая Слобо-да(кладбище), д. Старая Слобода, д. Пога | Местный бюджет |  |  | 125 | 91.6 | 58.355 | 63.8
8,10 Уборка несанкционированных свалок. С вывозом на лицензиронный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Печеницы
8,11 Покупка навесного коммунального оборудования для трактора МТЗ-82,с целью обеспечения своевремен-ного и качественного содержания дорог в населенных пунктах д. Тененичи, д. Харев-щина, д. Рахковичи, д. Шапша, д. Агашово, д. Печеницы, д. Анд-реевщина, д. Пога, д.Старая Слобода, ст. Инема
8,12 Снос бесхозных построек д. Старая Слобода 1ед, д. Новая Слобода 1ед.
8,13 Благоустройство памятника ВОВ в д. Андреевщина
8,14 Ремонт печи в ДК д.Тененичи
8,15 Строительство павильона д. Печеницы
8,16 Изготовление и установка информационных указателей д. Харевщина, д. Тененици. д. Рахко-вичи д. Руссконицы, д. Шапша, Д. Агашово, д. Печеницы, д. Андреевщина, д. Пога,д. Новая Слобода, д. Старая Слобода, ст. Инема.
Приведение в надлежащее состояние памятников ВОВ | Областной бюджет | 2015 |  | 1360.242 | 1363.3
Развитие Ленинградской области (Установка детской плащадки) | Областной бюджет | 2015 |  | 550 | 550 |  |  | денежные средства не поступили
Муниципальная программа "Борьба с борщивиком на территории Янегского сельского поселения" | Местный бюджет | 2015 |  | 3039.6 | 100
Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей канализации к новому дому | Местный бюджет | 2015 |  | 150.438
Выполнение работ по прокладке наружных тепловых сетей к новому дому | Местный бюджет | 2015 |  | 1297.442
ИТОГО: в.т. ч. |  |  |  | 36595.384 | 23040.369 | 13758.0364
Средства Фонда |  |  |  | 3758.3396 | 3758.3396 | 3221.4333
Областной бюджет |  |  |  | 17680.2512 | 11497.1571 | 3848.1576
Местный бюджет |  |  |  | 15156.7932 | 7784.8722 | 6688.4455
Глава Администрации
Янегского сельского поселения |  |  |  | В.Е. Усатова
исп.гл.бух.Фурсова С.А.тел 8-(81364)-46-176

## Лист2
Наименование заказчика, объекта и его местонахождения подрядчик | Источник | Годы строительства, ремонта | Проектная | Сметная стоимость |  | По итогам конкурсных процедур | ЭКОНОМИЯ на 14.07.2015
| финанси- |  | мощность
| рования |  |  | КВ | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года - Реконструкция системы водоснабжения в п.Янега», в т.ч. проектные работы (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2015 г |  | 3100 | 3100
| Областной бюджет |  |  | 3000 | 3000
| Местный бюджет |  |  | 100 | 100
2. ремонт котельной п. Янега. согласно инвен. программы | Местный бюджет | 2015 г |  | 4315 | 4315
3. "Подготовка объектов теплоснабженияк отопительному сезону 2014-2015 годов" − Ремонт теплтрассы от ТК-3 до ТК-4 ул. Комсомольская пос. Янега (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2015 г. | 296 м трубопровода | 1225.606 | 1225.606
| Областной бюджет |  |  | 1103.045 | 1103.045
| Местный бюджет |  |  | 122.561 | 122.561
4.Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. -дер. Старая Слобода от кафе "Паломник" до автомобильной дороги Свирское - Горка - Вырубка поросли вдоль обочин дороги 500м2 (д. Андреевщи-на 350м2 и д. Тенени-чи 150м2) и спилива-ние старых деревьев в д. Андреевщина 2 шт.) - Снос и вывоз домов после пожара в д.Харевщина | Всего: в т.ч. | 2015 г. | 0,7585 км | 1890.011 | 1890.011 | 1262.1998 | 627.8112
| Областной бюджет |  |  | 1417.5 | 1417.5 | 1135.979 | 281.521
| Местный бюджет |  |  | 472.511 | 472.511 | 126.2208 | 346.2902
5.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» | Всего: в т.ч. | 2015 г. | 24 квартир / 24 семьи | 11959.969 | 11959.969 | 11959.969 | 0
| ФОНД |  |  | 3758.3396 | 3758.3396 | 3758.3396 | 0
| Областной бюджет |  |  | 3163.8571 | 3163.8571 | 3163.8571 | 0
| Местный бюджет |  |  | 5037.7722 | 5037.7722 | 5037.7722 | 0
6.Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года - Финансирование страительства объекта "Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная,Труда,Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул.Земляничная пос. Янега" в т.ч. проектные работы | Всего: в т.ч. | 2015 г. |  | 1669.9 | 1669.9 | 1500 | 169.9
| Областной бюджет |  |  | 1586.4 | 1586.4 | 1425 | 161.4
| Местный бюджет |  |  | 83.5 | 83.5 | 75 | 8.5
7.«Безаварийная работа объектов водоснабжения и водоотведения» - Организация строительства Ремонт системы водоснабжения д. Харевщина (ПЛАНИРУЕТСЯ) | Всего: в т.ч. | 2015 г. |  | 3360.04 | 3360.04
| Областной бюджет |  |  | 2999.252 | 2999.252
| Местный бюджет |  |  | 360.788 | 360.788
8. Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении на 2014-2016 годы" | Всего: в т.ч. | 2015 г. |  | 2625 | 2625 |  | 143.365
8,1 Ремонт уличного освещения (замена 12 светильников и оборудования уличного освещения) в д. Харевщина 3шт., д. Тененичи 2шт., д. Шапша 3 шт., д. Старая Слобода 2шт., д. Печеницы 2 шт | Областной бюджет |  |  | 2500 | 2500 |  | 136.62
8.2 Вырубка поросли вдоль обочин доро-ги 500м2 (д. Андреевщи-на 350м2 и д. Тенени-чи 150м2) и спиливание старых деревьев в д. Андреевщина 2 шт.
8,3 Очистка и ремонт колодца в д. Новая Слобода 1шт.
8,4 Снос и вывоз домов после пожара в д. Харевщина
8,5 Очистка и ремонт колодца в д. Новая Слобода
8,6 Ремонт дороги с грунтовым покрытием в д. Харевщина 20м2
8,7 Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в д. Тененичи 80м2
8,8 Ремонт грунтовых дорог (д. Шапша 700 м2, д.Печеницы 250 м2, д. Андреевщина 100 м2, д. Новая Слобода 100 м2, д. Старая Слобода 100 м2, д. Рахковичи 100 м2 д. Харевщина 20 м2)
8,9 Обустройство контейнерных площадок с заменой контейнеров в д. Андреевщина, д. Новая Слобо-да(кладбище), д. Старая Слобода, д. Пога | Местный бюджет |  |  | 125 | 125 |  | 6.745
8,10 Уборка несанкционированных свалок. С вывозом на лицензиронный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Печеницы
8,11 Покупка навесного коммунального оборудования для трактора МТЗ-82,с целью обеспечения своевремен-ного и качественного содержания дорог в населенных пунктах д. Тененичи, д. Харев-щина, д. Рахковичи, д. Шапша, д. Агашово, д. Печеницы, д. Анд-реевщина, д. Пога, д.Старая Слобода, ст. Инема
8,12 Снос бесхозных построек д. Старая Слобода 1ед, д. Новая Слобода 1ед.
8,13 Благоустройство памятника ВОВ в д. Андреевщина
8,14 Ремонт печи в ДК д.Тененичи
8,15 Строительство павильона д. Печеницы
8,16 Изготовление и установка информационных указателей д. Харевщина, д. Тененици. д. Рахко-вичи д. Руссконицы, д. Шапша, Д. Агашово, д. Печеницы, д. Андреевщина, д. Пога,д. Новая Слобода, д. Старая Слобода, ст. Инема.
Приведение в надлежащее состояние памятников ВОВ | Областной бюджет | 2015 |  | 1360.242 | 1360.242
Развитие Ленинградской области (Установка детской плащадки) | Областной бюджет | 2015 |  | 550 | 550
Муниципальная программа "Борьба с борщивиком на территории Янегского сельского поселения" | Местный бюджет | 2015 |  | 3039.6 | 3039.6
Выполнение работ по прокладке внеплащадочныхсетей канализации к новому дому | Местный бюджет | 2015 |  | 150.438 | 150.438 | 150.438 | 0
Выполнение работ по прокладке наружных тепловых сетей к новому дому | Местный бюджет | 2015 |  | 1297.442 | 1297.442 | 1232.5699 | 64.8721
ИТОГО: в.т. ч. |  |  |  | 36543.248 | 36543.248 | 16105.1766 | 1005.9483
Средства Фонда |  |  |  | 3758.3396 | 3758.3396 | 3758.3396 | 0
Областной бюджет |  |  |  | 17680.2961 | 17680.2961 | 5724.8362 | 579.541
Местный бюджет |  |  |  | 15104.6122 | 15104.6122 | 6622.0009 | 426.4073