**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | | | **Исполнено на 01.10.2017**  **(нарастающим итогом)** | | | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| Снос аварийного (расселенного) жилья | | 8 шт. | 8 шт. | 553538,14 | 522218,93 | | | 27485,21 | | 3834,0 | 553538,14 | | 522218,93 | | 27485,21 | | 3834,0 | | 553538,14 | | 522218,93 | | 27485,21 | | 3834,0 | | 0 |
| Снос бесхозных построек (сараев) ул. Новая, д.3, ул. Лесная, д. 7,9,11 | | 993,2 м3 | 993,2 м3 | 393000,00 | 373350,00 | | | 19650,00 | | 0 | 393000,00 | | 373350,00 | | 19650,00 | | 0 | | 393000,00 | | 373350,00 | | 19650,00 | | 0 | | 0 |
| Снос бесхозной постройки (сарая)  ул. Комсомольская, д.4 п. Янега | | 145,9 м3 | 0 | 99000,00 | 96769,56 | | | 2230,44 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 96769,56 |
| Снос бесхозной постройки (сарая)  ул. Новая, д.3 п. Янега | | 150,5 м3 | 0 | 99643,69 | 94661,51 | | | 4982,18 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 94661,51 |
| **Итого** | |  |  | 1145181,83 | 1087000,0 | | | 54347,83 | | 3834,0 | 946538,14 | | 895568,93 | | 47135,21 | | 3834,0 | | 946538,14 | | 895568,93 | | 47135,21 | | 3834,0 | | 191431,07 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_В.Е. Усатова\_ | | | | | | | |  | | |  | |  | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | | | |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| Главный бухгалтер администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_С.А. Фурсова\_\_ | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | |  | | |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_Л.В. Бурак\_\_ | | | |  | |
| Исполнитель \_Пынтя Ю.М. 8 (81364) 64-174 | | | | | |  | |  | | |  | |  | | (подпись) | | | | (фамилия, инициалы) | | | |  | |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.10.2017года № 42/114

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |
| 1. | **Снос аварийного (расселенного) жилья** | | | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее  3 месяцев  со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт  от 08.05.2017г.  № 14 |
| 1.2. | Проведение работ по сносу аварийного (расселенного) жилья | 2квартал  2017 года | Подрядная организация | Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности | исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ  от 21.06.2017г.  № 1 |
| 2. | **Снос бесхозных построек (сараев) ул. Новая, д.3, ул. Лесная, д. 7,9,11** |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее  3 месяцев  со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт  от 28.07.2017г.  № 38 |
| 2.2. | Проведение работ по сносу бесхозных построек (сараев) ул.Новая, д.3, ул.Лесная, д.7, 9, 11 | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности | исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ  от 22.08.2017г.  № 1 |
| 3. | **Снос бесхозной постройки (сарая)**  **ул. Комсомольская, д.4 п. Янега** |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее  3 месяцев  со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт  от 11.09.2017г.  № 47 |
| 3.2. | Проведение работ по сносу бесхозной постройки (сарая) ул.Комсомольская, д.4 п.Янега | 3квартал  2017 года | Подрядная организация | Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности | исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ  от 18.09.2017г.  № 1 |
| 4. | **Снос бесхозной постройки (сарая)**  **ул. Новая, д.3 п. Янега** |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее  3 месяцев  со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт  от 11.09.2017г.  № 48 |
| 4.2. | Проведение работ по сносу бесхозной постройки (сарая) ул.Новая, д.3 п.Янега | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности | исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ  от 15.09.2017г.  № 1 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района |  | исполнено |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | исполнено |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Усатова/  МП |