**Годовой отчет по выполнению муниципальных программ Янегского сельского поселения за 2017 год**

Финансирование бюджета по муниципальным программам Янегского сельского поселенияв целом составило 97,85 %. Из 6муниципальных программ, реализуемых на территории Янегского сельского поселения,фактически профинансированы все программы.

На 100 % профинансировано 2 муниципальные программы, это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении**»;

**-**муниципальная программа**«Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».**

На 99,09%- муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»,**

На 94,80% -муниципальная программа «**Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»,

На 98,69% профинансирована муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**».

На 97,51%% - муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения»**;

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении»**

На 2017 год по данной программе запланировано средств 2625,0тыс.руб., израсходовано2625,0 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 100%.

Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов". Средства были направлены на ремонт 3522 м2 грунтовых дорог, замену светильников в количестве 20 штук, установку фотореле 30 штук, автоматов 15 штук, вырубкукустарника 1500м2и спил 4 аварийных деревьев в д.Старая Слобода, установку спортивного комплекса в д.Андреевщина, ремонт полов 143 м2 и дополнительные работы по ремонту 134 м2 в ДК д. Харевщина, уборку несанкционированных свалокс вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, ст. Инема, д.Печеницы 355 т, ремонт двух колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой в д.Шапша и д.Пога, на работы по прокладке дренажа у подъезда № 1 многоквартирного дома № 3 на ст.Инема 30 м, разборку и вывозку разрушенных сараев в д.Старая Слобода 150 м2, выполнен ремонт кровли в ДК д.Тененичи 380 м2, на косметический ремонт комнаты отдыха с заменой окна, ремонтом полов и прокладкой трубопроводов для устройства водопровода и канализации в здании Андреевщинского сельского клуба, устройство крыльца с навесом в здании Тененского сельского клуба, приобретение комплекта аппаратуры в ДК д.Андреевщина.

**Муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Финансирование бюджета по муниципальной программе за 2017 год составило100%.При плане 1141,35тыс. руб., израсходовано 1141,35 тыс. руб. По данной программе произведен снос аварийного (расселенного) жилья в количестве 8 домов, а также снос бесхозных построек (сараев) площадью 1289,6 м2

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

В 2017 году по данной программе запланировано средств 9618,17 тыс.руб., на реализацию муниципальной программы из местного и областного бюджета было выделено 9530,85 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 99,09 %.

Подпрограмма1. «Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения»

Основные мероприятия: «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Янегского сельского поселения», достигнуты показатели по уменьшению засоренности территории Янегского сельского поселения борщевиком Сосновского, обработано 27,7 га земель.

«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры», достигнуты показатели по увеличению доли населенных пунктов, обеспеченных газом, отвечающей требованиям безопасности, выполнены работы по строительству объекта «Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, Парковая, Земляничная пос. Янега Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (2 км).

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».**

На 2017 год по данной программе запланировано средств 6357,64 тыс. руб., израсходовано 6027,18 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 94,80 %.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Янегского поселения к культурным ценностям",основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества", достигнуты показателипо увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий и посещений библиотек. Произведены межбюджетные трансферты поселениями Лодейнопольского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

**Муниципальная программа** «**Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»;

На 2017 год по данной программе запланировано средств 1955,14 тыс. руб., израсходовано 1929,44 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 98,69%.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», по указанной подпрограмме выполнен ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) площадью 1200 м2.

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильныхдорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», по указанной подпрограммевыполнены мероприятия, направленные на обеспечение содержания улично-дорожной сети Янегского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями.

**Муниципальная программа** «**Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения**»;

На 2017 год по данной программе запланировано средств 6871,19 тыс. руб., израсходовано 6700,03 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 97,51 %.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда», по указанной подпрограмме приобретено 4 жилых помещения для решения жилищной проблемы граждан, лишившихся жилья в результате пожара и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Янегского сельского поселения.