Ежеквартальный отчет

Администрации Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении на 2017-2019 годы» |  |
| 1. | Приобретение и установка комплекта оборудования для уличного освещения: (2 шт. фотореле, 1 шт. автомат д. Агашово; 1 шт. фонарь, 2 шт. автомата д. Тененичи; 5 шт. фотореле, 1 шт. фонарь, 2 шт. автомата д. Шапша; 2 шт. фонаря, 3 шт. автомата д. Старая Слобода; 3 шт. фотореле, 2 шт. автомата ст. Инема; 2 шт. фотореле, 8 шт. фонарей, 2 шт. автомата д. Андреевщина; 3 шт. фотореле, 4 шт. фонаря, 1 шт. автомат д. Пога; 1 шт. фотореле д. Новая Слобода; 3 шт. фотореле, 1 шт. фонарь д. Руссконицы; 5 шт. фотореле, 2 шт. фонаря, 1 шт. автомат д. Рахковичи; 2 шт. фотореле, 1 шт. фонарь, 1 шт. автомат д. Харевщина; 4 шт. фотореле д. Печеницы |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по приобретению и установке комплекта оборудования для уличного освещения: (Приобретение и установка комплекта оборудования для уличного освещения: (2 шт. фотореле, 1 шт. автомат д. Агашово; 1 шт. фонарь, 2 шт. автомата д. Тененичи; 5 шт. фотореле, 1 шт. фонарь, 2 шт. автомата д. Шапша; 2 шт. фонаря, 3 шт. автомата д. Старая Слобода; 3 шт. фотореле, 2 шт. автомата ст. Инема; 2 шт. фотореле, 8 шт. фонарей, 2 шт. автомата д. Андреевщина; 3 шт. фотореле, 4 шт. фонаря, 1 шт. автомат д. Пога; 1 шт. фотореле д. Новая Слобода; 3 шт. фотореле, 1 шт. фонарь д. Руссконицы; 5 шт. фотореле, 2 шт. фонаря, 1 шт. автомат д. Рахковичи; 2 шт. фотореле, 1 шт. фонарь, 1 шт. автомат д. Харевщина; 4 шт. фотореле д. Печеницы) | Июнь-август 2017 г | Подрядная организация | Восстановление уличного освещения в населенных пунктах в д. Агашово, д. Тененичи, д. Шапша, д. Старая Слобода, ст. Инема, д. Андреевщина, д. Пога, д. Новая Слобода, д. Руссконицы, д. Рахковичи, д. Харевщина | исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 2. | Мероприятия по обустройству участка дороги в дер. Старая Слобода от монастыря до дома № 128: - вырубка кустарника 1500 м2; - спил 4 шт. аварийных деревьев. |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 2.2. | Вырубка кустарника вдоль обочин дороги 1500 м2, спил 4 шт. аварийных деревьев в д. Старая Слобода | Июнь – август 2017 г. | Подрядная организация | Обустройство обочины дороги 1500м2 и улучшение санитарного состояния населенного пункта | исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 3. | Приобретение, доставка и установка спортивного комплекса дер. Андреевщина |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Договор от 04.07.2017г. № 56 |
| 3.2. | Выполнение мероприятий по приобретению, доставке и установке спортивной площадки в дер. Андреевщина (1 шт.) | Июнь – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Тов.накладная от 24.07.2017г. № 170724/1 |
| 4. | Ремонт полов в ДК дер. Харевщина (143м2) |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту полов в ДК дер. Харевщина (143 м2) | Июль – август 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 5. | Ремонт двух колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой: 1. дер. Шапша у дома № 30 (1 шт.); 2. дер. Пога у дома № 17 (1 шт.). |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой: 1. дер. Шапша у дома № 30 (1шт.); 2. дер. Пога у дома № 17 (1 шт.). | Июнь – август 2017 г. | Подрядная организация | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов | исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 6. | Работы по прокладке дренажа у подъезда №1, многоквартирного дома № 3 на ст. Инема (30м) |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Муниципальный контракт от 11.09.2017г. № 46 |
| 6.2. | Выполнение работ по прокладке дренажа у подъезда №1, многоквартирного дома № 3 на ст. Инема (30м) | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 15.09.2017г. № б/н |
| 7. | Ремонт кровли в ДК дер. Тененичи (380м2) |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту кровли в ДК дер. Тененичи (380 м2) | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | исполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 8. | Разборка и вывозка разрушенных сараев (площадью 150м2) в дер. Старая Слобода |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 8.2. | Выполнение работ по разборке и вывозке разрушенных сараев (площадью 150 м2) в дер. Старая Слобода | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | исполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 9. | Уборка несанкционированных свалок (355 т), с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, ст. Инема, д. Печеницы |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 9.2. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок (355 т), с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Пога, д. Андреевщина, ст. Инема | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах | исполнено |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 10. | Косметический ремонт комнаты отдыха с заменой окна, ремонтом полов и прокладкой трубопроводов для устройства водопровода и канализации в здании Андреевщинского сельского клуба |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Муниципальный контракт от 11.09.2017г. № 49 |
| 10.2. | Выполнение работ по ремонт комнаты отдыха с заменой окна, ремонтом полов и прокладкой трубопроводов для устройства водопровода и канализации в здании Андреевщинского сельского клуба | Июнь – август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 18.09.2017г. № 1 |
| 11. | Ремонт грунтовых дорог по дер. Шапша (от примыкания к региональной дороги до магазина (500м2), дер. Печеницы от дома № 17 до автобусной остановки (500м2), дер. Старая Слобода от гаражей монастыря до дома №21 (1500м2), от дома №21 до контейнерной площадки под ТБО (300м2) |  |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | исполнено |
| 11.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог по дер. Шапша (от примыкания к региональной дороги до магазина (500м2), дер. Печеницы от дома № 17 до автобусной остановки (500м2), дер. Старая Слобода от гаражей монастыря до дома №21 (1500м2), от дома №21 до контейнерной площадки под ТБО (300м2) | Июнь- сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности дорожного движения | исполнено |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| 12. | Приобретение аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина (ноутбук, проектор, экран, кронштейн) |  |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Договор купли-продажи от 13.07.2017г. № 01-13072017 |
| 12.2. | Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина (ноутбук, проектор, экран, кронштейн) | Июнь - август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Тов.накладная от 13.07.2017г. № 18 |
| 13. | Устройство крыльца с навесом в здании Тененского сельского клуба |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Муниципальный контракт от 08.09.2017г. № 45 |
| 13.2. | Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина (1 комплект) | Июнь - август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 14. | Ремонт участка грунтовой дороги в дер. Рахковичи (возле общественного колодца) (200м2) |
| 14.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Муниципальный контракт от 07.09.2017г. № 43-1 |
| 14.2. | Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина (1 комплект) | Июнь - август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 15.09.2017г. № 1 |
| 15. | Ремонт участка грунтовой дороги в дер. Печеницы (участок дороги на кладбище) (522м2) |
| 15.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Муниципальный контракт от 11.09.2017г. № 50 |
| 15.2. | Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина (1 комплект) | Июнь - август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 15.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 18.09.2017г. № 1 |
| 16. | Дополнительные работы по ремонту полов в ДК дер.Харевщина (134,2м2) |
| 16.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Муниципальный контракт от 08.09.2017г. № 44 |
| 16.2. | Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина (1 комплект) | Июнь - август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 16.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
|  | II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август – декабрь 2017 года | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по состоянию на 01.10.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации Янегского сельского поселения

___________ /В.Е. Усатова/

МП