Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2018 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2018 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения № 15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янегского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, сектором по учету и отчетности дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:

0,9≤Iэ≤1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8≤ Iэ≤0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ˂0,8

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности

В 2018 году в Янегском сельском поселении осуществлялась реализация 6-ти муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 14574,10тыс. рублей или 94,7% от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100% профинансировано 3 муниципальных программы. Это:

- муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на территории пос. Янега»;

- на 100%-муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

На 100,0%- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На 97,6% - муниципальная программа «Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На 81,6% - муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;

На 85,9% - муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения»;

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Значения показателей (индикаторов) в интервале от 0,9 до 1 достигнуты по всем 6-ти программам (высокий уровень эффективности).

Это программы:

-«Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении», уровень достижения показателей эффективности - 0,9

Достигнуты следующие показатели:

Ремонт грунтовых дорог (11280 м2): дер. Шапша (от магазина «Райпо» до общественного колодца - 1000 кв. м, от магазина «Райпо» до д. 17 - 560 кв. м), дер. Печеницы (от автобусной остановки до пересечения с дорогой на кладбище - 2400 кв. м), дер. Новая Слобода (от д. 1 до магазина «Райпо» - 2400 кв. м), дер. Рахковичи (от дороги «Янега-Крест» до общественного колодца - 2000 кв. м), дер. Харевщина (участок дороги на «Садоводство» от перекрестка до границы населенного пункта - 520 кв. м), дер. Агашово (от начала до конца населенного пункта - 2400 кв. м).

Ремонт Тененского ДК в дер.Тененичи: приобретение и установка окон, дверей, замена внутренней электропроводки.

Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения (8 комплектов) - (пожарный щит, багор, ведро, лом, лопата совковая, лопата  штыковая, топор, огнетушитель, полотно противопожарное, ящик для песка объемом 0,2 куб. м) в дер. Рахковичи, дер. Харевщина, дер. Руссконицы, дер. Шапша, дер. Печеницы, дер. Н. Слобода, дер. Тененичи, ст. Инема.

Косметический ремонт с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал) в дер.Андреевщина.

Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема.

Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода (400 м).

Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в дер. Печеницы у д. 17 (80 м2).

Приобретение, доставка и установка детской площадки в дер. Новая Слобода.

Ремонт участка автомобильной дороги д. Рахковичи (от поворота на вторую линию до «Т» - образного перекрестка (620 м2).

Работы по вырубке кустарника и устройству придорожных канав в д. Печеницы (от указателя «Нас. пункт» до д.50 (160 м2).

Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Андреевщина.

Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Старая Слобода.

Изготовление и установка информационного указателя в д. Печеницы.

Изготовление и установка многосекционного почтового ящика в д. Печеницы.

Устройство колодца в д. Агашово.

Работы по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев (ст. Инема, д. Харевщина) 15 м3.

- «Реализация проектов местных инициатив граждан в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Достигнуты следующие показатели: произведен ремонт общественной бани в пос. Янега.

- «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности - 0,9.

Достигнуты следующие показатели:

– проведены мероприятия по освобождению земельных площадей (33,7 га) от засоренности борщевиком Сосновского.

-Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности - 0.9. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно - досуговых мероприятий и посещений библиотек.

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения» уровень достижения показателей эффективности - 0,9

Достигнуты следующие показатели – приобретено 1 жилое помещение для решения жилищной проблемы граждан, лишившихся жилья в результате пожара и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Янегского сельского поселения.

- «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» - 0,9

Достигнуты следующие показатели – произведен ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от дома №42 до здания гаражей Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря) площадью 2230 м2 и участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от дома №97 до дома №127) площадью 1240 м2; выполнены мероприятия, направленные на обеспечение содержания улично-дорожной сети Янегского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями; разработан проект организации дорожного движения уличной дорожной сети Янегского сельского поселения.

Учитывая вышеизложенное, реализацию муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2018 году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения году по каждой муниципальной программе приведена в таблице (приложение 1).

Приложение № 1

Оценка

результатов реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2018 году.

Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан

в Янегском сельском поселении»

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | - обустройство детских площадок - обеспечение пожарной безопасности - ремонт сетей уличного освещения - ремонт грунтовых дорог - ремонт домов культуры | - Ремонт грунтовых дорог (11280 м2). - Ремонт Тененского ДК в дер.Тененичи: приобретение и установка окон, дверей, замена внутренней электропроводки. - Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения (8 комплектов). - Косметический ремонт с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал) в дер.Андреевщина. - Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема. - Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода (400 м). - Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в дер. Печеницы у д. 17 (80 м2). - Приобретение, доставка и установка детской площадки в дер. Новая Слобода. - Ремонт участка автомобильной дороги д. Рахковичи (от поворота на вторую линию до «Т» - образного перекрестка (620 м2). - Работы по вырубке кустарника и устройству придорожных канав в д. Печеницы (160 м2). - Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Андреевщина. - Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Старая Слобода. - Изготовление и установка информационного указателя в д. Печеницы. - Изготовление и установка многосекционного почтового ящика в д. Печеницы. - Устройство колодца в д. Агашово. - Работы по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев (ст. Инема, д. Харевщина) 15 м3. |

Финансирование программы составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности –0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению уровня износа сетей уличного освещения, уменьшению уровня износа дорог в населенных пунктах, обеспечению граждан питьевой водой, ликвидации несанкционированных свалок.

муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан

в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

| подпрограммы | Задачи | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | благоустройство административного центра Янегского сельского поселения | произведен ремонт общественной бани в пос. Янега |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности –0,9.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Ремонт дворовых территорий Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Янегского сельского поселения | выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения на общей площади 3470 м2 в 2018 году. Целевой показатель достигнут. |
| Подпрограмма 3 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Янегского сельского поселения; проведение ямочного ремонта в населенных пунктах Янегского сельского поселения; Освещение автомобильных дорог внутри населенных пунктов Янегского сельского поселения; паспортизация автомобильных дорог Янегского сельского поселения; страхование транспорта | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Установка знаков дорожного движения в Янегском сельском поселении; нанесение пешеходной и продольной разметки в Янегском сельском поселении, разработка проекта организации дорожного движения уличной дорожной сети Янегского сельского поселения | разработан проект организации дорожного движения уличной дорожной сети Янегского сельского поселения |

Финансирование программы составило – 81,6% . Уровень достижения показателей эффективности 0,9. Достигнуты целевые показатели по сокращению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

муниципальная программа «Развитие культуры в Янегском сельском

поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение доступа жителей Янегского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям Обеспечение условий реализации программы | количество книговыдач; количество приобретенных книг; увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий. | Показатель по программе – не менее 9000 ед., выдано - 6703 ед. (74,5%) Показатель по программе – не менее 100 экз., поступило 233 экз. показатель по программе – увеличение на 3 %, результат достигнут на 99,6 % от запланированного показателя |

Намеченные цели программы 2018 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения» | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. | 1. Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы составило –100,00%. Уровень достижения показателей эффективности 0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению засоренности территории Янегского сельского поселения борщевиком Сосновского, а также по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан

на территории Янегского сельского поселения»

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения» | Расселение аварийных домов; переселение и заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения» | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 3 «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» | Обеспечение жилыми помещениями граждан, лишившихся жилья в результате пожара | Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы из средств областного бюджета составило – 85,9%. Уровень достижения показателей эффективности 0,9.