**Годовой отчет по выполнению муниципальных программ Янегского сельского поселения за 2018 год**

Финансирование бюджета по муниципальным программам Янегского сельского поселения в целом составило 97,85 %. Из 6 муниципальных программ, реализуемых на территории Янегского сельского поселения, фактически профинансированы все программы.

На 100 % профинансировано 2 муниципальные программы, это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении**»;

**-**муниципальная программа **«Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».**

На 100,00%- муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»,**

На 97,6% -муниципальная программа «**Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»,

На 81,6% профинансирована муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**».

На 85,9% - муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения»**;

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении»**

На 2018 год по данной программе запланировано средств 2625,0 тыс.руб., израсходовано 2625,0 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 100%.

Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов". Средства были направлены на ремонт 11280 м2 грунтовых дорог, ремонт Тененского ДК в дер.Тененичи (приобретение и установка окон, дверей, замена внутренней электропроводки), на приобретение, доставку и установку первичных средств пожаротушения (8 комплектов), на косметический ремонт с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК, на приобретение, доставку и установку детских площадок на ст. Инема, в д. Новая Слобода, на приобретение, доставку и установку оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода (400 м), на ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в дер. Печеницы у д. 17 (80 м2), ремонт участка автомобильной дороги д. Рахковичи (от поворота на вторую линию до «Т» - образного перекрестка (620 м2), на работы по вырубке кустарника и устройству придорожных канав в д. Печеницы (от указателя «Нас. пункт» до д.50 (160 м2), на уборку, вывоз и утилизацию несанкционированных свалок в д. Андреевщина (46 м3) и в д. Старая Слобода (46 м3), на изготовление и установку информационного указателя и многосекционного почтового ящика в д. Печеницы, на обустройство колодца в д. Агашово, на работы по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев (ст. Инема, д. Харевщина) 15 м3.

.

**Муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Финансирование бюджета по муниципальной программе за 2018 год составило 100%. При плане 1120,3 тыс. руб., израсходовано 1120,3 тыс. руб. По данной программе произведен ремонт общественной бани в пос. Янега.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

В 2018 году по данной программе запланировано средств 416,666 тыс.руб., на реализацию муниципальной программы из местного и областного бюджета было выделено 416,666 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 100,00 %.

Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения»

Основные мероприятия: «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Янегского сельского поселения», достигнуты показатели по уменьшению засоренности территории Янегского сельского поселения борщевиком Сосновского, обработано 33,7 га земель.

«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» – по данному мероприятию работы в 2018 году не планировались.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

На 2018 год по данной программе запланировано средств 7419,4 тыс. руб., израсходовано 7242,4 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 97,6 %.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Янегского поселения к культурным ценностям", основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества", достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий и посещений библиотек. Произведены межбюджетные трансферты поселениями Лодейнопольского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

**Муниципальная программа** «**Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»

На 2018 год по данной программе запланировано средств 2292,0 тыс. руб., израсходовано 1869,7 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 81,6%.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», по указанной подпрограмме выполнен ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от дома №42 до здания гаражей Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря) площадью 2230 м2 и участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от дома №97 до дома №127) площадью 1240 м2.

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», по указанной подпрограмме выполнены мероприятия, направленные на обеспечение содержания улично-дорожной сети Янегского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», по указанной подпрограмме выполнены мероприятия по разработке проекта организации дорожного движения уличной дорожной сети Янегского сельского поселения.

**Муниципальная программа** «**Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения**»

На 2018 год по данной программе запланировано средств 1513,6 тыс. руб., израсходовано 1300,00 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 85,89 %.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда», по указанной подпрограмме приобретено 1 жилое помещение для решения жилищной проблемы граждан, лишившихся жилья в результате пожара и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Янегского сельского поселения.