## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Янегском сельском поселении
за январь - март 2019 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа 1. "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лодейнопольского городского поселения"
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения» "
1.1. | Основное мероприятие "«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | Работы в 2019 году не запланированы
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Подпрограмма 2. "«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения "
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | Работы в 2019 году не запланированы.Оплата взносов региональному оператору за капитальный ремонт в соответствии с соглашением
Подпрограмма2. « Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда »
1.1. | Основное мероприятие « Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда » | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 53.100
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 53.100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 53.100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Муниципальная программа 2. "Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения"
Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | Администрация Янегского сельского поселения |  | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | Работы в 2019 году не запланированы
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Янегского сельского поселения |  | 745 | 59 | [10 empty] | Ремонт дорог на территории Янегского СП. Запланирован во 2-3 кв.2019г.
| Итого по подпрограмме |  |  | 745 | 59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3.«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 1618.3 |  |  |  | 310 |  |  |  | 308.6 |  | 99.5 | Чистка дорог в зимний период, уличное освещение.
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 1618.3 | 0 |  |  | 310 |  |  |  | 308.6 |  | 99.5
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
4.1. | Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения" | Администрация Янегского сельского поселения
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Всего по муниципальной программе |  |  | 745 | 1677.3 | 0 |  | 0 | 310 |  |  |  | 308.6 |  | 99.5
Муниципальная программа 3. "Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении"
1.1. | Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами сельских населенных пунктов" | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 125 | [10 empty] | Запланировано: приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения,обустройство спортивных площадок,ремонт грунтовых дорог,приобретение,обустр.пож.водоема, приобретение мотокос. Во 2-3 кв. 2019г.
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа 4. «Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1.«Обеспечение доступа жителей Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям»
1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступа жителей Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям " |  |  | 1671.8 | 5329.8 |  |  |  | 714.1 |  |  |  | 1645.2 |  | 95.5 | Содержание клубов и библиотек.
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
| Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации программы " |  |  |  | 42 |  |  |  | 9 | [6 empty] | Организация и проведение мероприятий. Во 2 кв.2019г.
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1671.8 | 5371.8 | 0 |  | 0 | 723.1 |  |  | 0 | 1645.2 |  | 95
Муниципальная программа 5.«Реализация инициативных предложений граждан на террирории пос. Янега»
1.1. | Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" |  |  | 1028.8 | 54.2 | [10 empty] | Ремонт уличного освещения в п.Янега с заменой светильников на светодиодные во 2-3 кв.2019г.
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1028.8 | 54.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Муниципальная программа 6. «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: Газопровод для газификации жилого фонда в п.Янега, в т.ч. проектные работы
1.2. | Основное мероприятие: Борьба с борщевиком Сосновского. |  |  | 291.666 | 125 | [10 empty] | Работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Во 2 и 3 кв.2019г.
| Всего по муниципальной программе |  |  | 291.666 | 125 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0