А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

**Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23.07.2019 г. № 112

Об утверждении плана-графика разработки

проекта бюджета Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области на очередной финансовый

год и плановый период

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план-график разработки проекта бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: - от 07.08.2018 года № 115 «О разработке проекта бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и проекта среднесрочного финансового плана на 2020-2021 годы Янегского сельского поселения».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации В.Е.Усатова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской областиОт 23.07.2019 года № 112(Приложение 1) |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**О БЮДЖЕТЕ ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя  | Исполнитель  | Получатель | Срок исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прогнозные показатели доходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по каждому администрируемому доходному источнику с приложением расчетов и пояснительной записки | Главные администраторы доходов | Комитет финансов | До 01 июля |
| 2. | Прогноз поступлений в бюджет Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога, ПСН (патент). | Ведущий специалист по ЖКХ | Комитет финансов | До 01 июля |
| 3. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 01 июля |
| 4. | Заседание рабочей группы по формированию проекта бюджета по вопросу формирования доходов бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов |  | При необходимости |
| 5. | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2019-2021 годы в части:-дорожного фонда; -обслуживания муниципального долга; -размера резервного фонда администрации; -размера расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; -размера индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; -бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства -индексации прочих расходов  | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Администрация поселения | До 27 июля |
| 6. | Доведение основных подходов к формированию бюджетных ассигнований  | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | ГРБС | До 01 августа |
| 7. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020-2022 годы | Муниципальные заказчики | Комитет финансов | До 01 августа |
| 8. | Оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2019 год, предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2019 года  | Глава администрации Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета  | Комитет финансов | До 15 августа |
| 9. | Ожидаемое исполнение за 2019 год и прогноз поступления в бюджет Янегскго сельского поселения она в 2020-2022 годах арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи земельных участков и прочих доходов от использования муниципальной собственности.  | Глава администрации Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета  | Комитет финансов | До 15 августа |
| 10. | Лимиты потребления жилищно-коммунальных услуг на 2020-2022г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | ГРБС, Комитет финансов  | До 20 августа |
| 11. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | До 15 августа |
| 16. | Прогноз потенциала доходов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы; оценка ожидаемого исполнения бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по доходам за 2018 год; оценка потерь муниципального бюджета от предоставленных в 2018 году льгот по налоговым и неналоговым платежам | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов  | Комитет финансов | До 20 августа |
| 17. | Перечень главных администраторов источников бюджетов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 августа |
| 18. | Проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 годах  | Ведущий специалист по организационной и кадровой работе | Комитет финансов | До 20 августа |
| 20. | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение бюджетных назначений в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | Комитет финансов, ГРБС | Комитет финансов | До 20 августа |
| 21. | Прогноз потребности в средствах на 2020-2022 годы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат (недополученных доходов) от предоставления услуг, выполнения работ для муниципальных нужд | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел экономического развития, отдел по транспорту, дорожному хозяйству  | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 22. | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным | ГРБС | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 23. | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов  | ГРБС  | Комитет финансов  | До 01 сентября |
| 24. | Проведение подготовительной работы в «АЦК-Планирование» для осуществления процесса планирования | Комитет финансов, ГРБС | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 25. | Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов | Городские и сельские поселения | До 01 сентября |
| 26. | Представление на согласование проекта постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в муниципальные программы  |  ГРБС | Отдел экономического развития | До 15 сентября |
| 27. | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов). | ГРБС | Комитет финансов | До 15 сентября |
| 28. | Формирование проектов муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 2020-2022 годы | ГРБС | Бюджетные и автономные учреждения | До 15 сентября |
| 29. | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность и составление перечня несогласованных вопросов  | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов  | До 18 сентября |
| 30. | Проекты адресных инвестиционных программ на 2019-2021 годы | ГРБС | Комитет финансов | До 01 октября |
| 31. | Формирование в АЦК-Планирование» бюджетных заявок | ГРБС | Комитет финансов | До 01 октября |
| 32. | Прогноз потребности в средствах на «софинансирование» государственных программ на 2019-2021 годы | ГРБС, отделы Администрации | Комитет финансов | До 01 октября |
| 33. | Перечень утвержденных муниципальных программ на 2019-2021 годы  | Отдел экономического развития | Комитет финансов | До 01 октября |
| 34. | Проект основных направлений бюджетной политики и налоговой политики Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы; прогноз муниципальных заимствований на 2020-2022 годы  | Комитет финансов | Комитет финансов | До 03 октября |
| 35. | Проект программы приватизации (продажи) муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 03 октября |
| 36. | Итоги ожидаемого исполнения муниципальных программ | Ответственныеисполнители муниципальных программ | Комитет финансов | До 03 октября |
| 37. | Итоги ожидаемого исполнения адресных инвестиционных программ в 2019 году | ГРБС | Комитет финансов | До 03 октября |
| 38. | Оценка ожидаемых в 2019 году расходов бюджетов по предоставлению субсидий юридическим лицам на возмещение затрат (недополученных доходов) от предоставления услуг, выполнения работ для муниципальных нужд | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел экономического развития, отдел по транспорту, дорожному хозяйству | Комитет финансов | До 03 октября |
| 39. | Основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, прогноз расходов по отраслям бюджетов на 2020-2022 годы  | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов  | До 10 октября |
| 40. | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов по бюджету Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  | ГРБС | Комитет финансов | До 10 октября |
| 41. | Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период | Комитет финансов; Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета  | Комитет финансов | До 10 октября |
| 42. | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по бюджетам Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, планируемых на 2020-2022 годы. | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | После получения информации от КФ ЛО |
| 43. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы | Комитет финансов, ГРБС | Комитет финансов | До 10 октября |
| 44. | Формирование текстовых статей проекта решения совета депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о бюджете Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, приложений к проекту решения, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 октября |
| 45. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | ГРБС | Комитет финансов | До 20 октября |
| 46. | Реестр источников доходов бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 октября  |
| 47. | Внесение изменений в приказ Комитета финансов от 30.12.2016г №61 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации бюджетов муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Комитет финансов | Комитет финансов | До 25 октября |
| 48. | Рассмотрение проекта решения совета депутатов о бюджете, иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета  | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов  | Комитет финансов, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | До 25 октября |
| 49. | Принятие решения о внесении проекта в представительные органы. Внесение проекта решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на рассмотрение совета депутатов  | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Совет депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | До 01 ноября |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2019 года № 112(Приложение 3) |

**СОСТАВ**

**рабочей группы по формированию проекта бюджета**

**Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы** |  |
| Усатова В.Е. | - глава Администрации Янегского сельского поселения; |
|  |  |
| **Члены рабочей группы:** |  |
| Сазанов А.А. | - заместитель главы Администрации; |
|  |  |
| Марущак О.Э. | - ведущий специалист бухгалтерского учета Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области; |
|  |  |
| Родькина М.А. | - специалист по ЖКХ; |
|  |  |
| Пынтя Ю.М. - специалист по организационной и кадровой работе, | - специалист по организационной и кадровой работе; |
|  |  |
| Прошичева Т.Е. | - ведущий специалист бюджетного отдела Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. |