## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Янегском сельском поселении
за январь - сентябрь 2021 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа 1. "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лодейнопольского городского поселения"
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения» "
1.1. | Основное мероприятие "«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 45643.6 | 35406.5 | 3724.2 | [10 empty] | приобретение 12 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, стоительство 23-кв. дома в 2021г.
| Итого по подпрограмме |  | 45643.6 | 35406.5 | 3724.2
Подпрограмма 3. "«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения "
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | Работы в 2021 году не запланированы.Оплата взносов региональному оператору за капитальный ремонт в соответствии с соглашением
Подпрограмма2. « Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда »
1.1. | Основное мероприятие « Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда » | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 1979.6 | [10 empty] | Приоретение 1 квартиры
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 1979.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" | Администрация Янегского сельского поселения | [13 empty] | Субсидии молодым семьям на приобретение жилых помещений в 2021 г не запланированы
Итого по подпрограмме
| Всего по муниципальной программе |  | 45643.6 | 35406.5 | 5703.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа 2. "Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения"
Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | Администрация Янегского сельского поселения |  | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | Работы в 2021 году не запланированы
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Янегского сельского поселения |  | 1250.1 | 138.9 |  |  | 760.2 | 84.5 |  |  | 760.2 | 84.5 |  |  | Ремонт дорог на территории Янегского СП. в 2021г.
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 1250.1 | 138.9 | 0 | 0 | 760.2 | 84.5 | 0 | 0 | 760.2 | 84.5 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Янегского сельского поселения |  |  | 1853.7 |  |  |  | 1692.1 |  |  |  | 1692.1 |  |  | Чистка дорог в зимний период, уличное освещение.
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 1853.7 | 0 | 0 | 0 | 1692.1 | 0 | 0 | 0 | 1692.1 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
4.1. | Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения" | Администрация Янегского сельского поселения
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 1250.1 | 1992.6 | 0 | 0 | 760.2 | 1776.6 | 0 | 0 | 760.2 | 1776.6 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа 3. "Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении"
1.1. | Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами сельских населенных пунктов" | Администрация Янегского сельского поселения |  | 2500 | 131.6 | [10 empty] | приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения, ремонт грунтовых дорог в 2021г.
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 2500 | 131.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Муниципальная программа 4. «Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1.«Обеспечение доступа жителей Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям»
1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступа жителей Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района к культурным ценностям " |  |  | 2333.8 | 5426.3 |  |  | 1872.6 | 4170.1 |  |  | 1838.1 | 4170.1 |  |  | Содержание клубов и библиотек.
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
| Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации программы " |  |  |  | 41.4 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  | Организация и проведение мероприятий. В 2021г.
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 2333.8 | 5467.7 | 0 | 0 | 1872.6 | 4201.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 4201.1 | 0 | 0
Муниципальная программа 5.«Реализация инициативных предложений граждан на террирории пос. Янега»
1.1. | Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" |  |  | 1059.3 | 117.7 | [10 empty] | Снос аварийных домов в 2021г.
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 1059.3 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа 6. «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: Борьба с борщевиком Сосновского. |  |  | 420.1 | 46.67 | [10 empty] | Работы по борьбе с борщевиком Сосновского. в 2021г.
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 420.1 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Янегского СП"
1.1. | Создание системы обращение с отходами проиозводства и потребления на территории Янегского СП |  |  | 5630.7 | 625.63 | [10 empty] | Создание мест (площадок) накопление ТБКО в 2021г.
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 5630.7 | 625.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционорования и развития коммунальной и инжененрной инфраструктуты в Янегском СП"
1.1. | Газификация на территории Янегского СП |  |  | 99 | 1 | [10 empty] | Проектная документация по газификации
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0