**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 07.06.2022 г. № 87**

Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Положением о порядке разработки проекта бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации Янегского сельского поселения от 23.07.2019г. № 111, Администрация Янегского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Янегского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения и вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации: А.Н. Кешишян

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Администрации  Янегского сельского поселения  от 17.06.2022 г. № 87 |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТАЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия,  документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование-2023» | Комитет финансов, Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 14 июня |
| 2. | Прогнозные показатели администрируемых налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с обязательным предоставлением пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов, а также с предоставлением показателей оценки исполнения за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023) | Администрация Янегского сельского поселения,  ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 14 июня |
| 3. | Заседание рабочей группы по формированию проекта бюджета по вопросу формирования доходов бюджета Янегского сельского поселения (далее - местного бюджета) | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов |  | При необходимости |
| 4. | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части:  - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов местного бюджета;  -дорожного фонда;  -обслуживания муниципального долга;  -размера резервного фонда администрации;  - индексация ПНО;  -размера расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений;  -размера индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим;  - расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации №204;  -индексации прочих расходов. | Комитет финансов | Администрация Янегского сельского поселения | До 6 июля |
| 5. | Доведение основных подходов к формированию бюджетных ассигнований | Комитет  финансов | Администрация Янегского сельского поселения | До 08 июля |
| 6. | Предложения по оптимизации расходов с учетом информации об оценке эффективности муниципальных программ | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 02 августа |
| 7. | Лимиты потребления жилищно-коммунальных услуг на 2023-2025 г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Янегского сельского поселения | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 17 августа |
| 8. | Основные направления налоговой политики на 2023-2025 годы | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | До 17 августа |
| 9. | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 годы | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | До 17 августа |
| 10. | Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | До 19 августа |
| 11. | Проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Янегского сельского поселения в 2023-2025 годах | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 19 августа |
| 12. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Янегского сельского поселения на 2023-2025 годы | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 13. | Представление распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов | Администрация Янегского сельского поселения | До 01 сентября |
| 14. | Представление распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, иных межбюджетных трансфертов) | Комитет финансов | Администрация Янегского сельского поселения | До 01 сентября |
| 15. | Проекты адресных инвестиционных программ на 2023-2025 годы | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 16. | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 17. | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) с пояснительной запиской | Администрация Янегского сельского поселения,  ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 18. | Прогноз потребности в средствах на «софинансирование» государственных программ на 2023-2025 годы | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 19. | Ожидаемое исполнение за 2022 год и прогноз поступления в бюджет Янегского сельского поселения в 2023-2025 годах арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи земельных участков и прочих доходов от использования муниципальной собственности (в разрезе поселений) | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | Комитет финансов | До 05 сентября |
| 20. | Формирование в «АЦК-Планирование 2023» уточненных прогнозных показателей доходов местных бюджетов по каждому администрируемому доходному источнику с предоставлением на бумажном носителе показателей оценки исполнения за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023), а также пояснений и расчетов в соответствии утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов. | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 05 сентября |
| 21. | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) местного бюджета | Комитет финансов | Комитет финансов | До 05 сентября |
| 22. | Предварительные итоги социально-экономического развития Янегского сельского поселения за1 полугодие 2022 года.  Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 07 сентября |
| 23. | Формирование в АЦК- «Планирование» бюджетных заявок. | Администрация Янегского сельского поселения,  ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 09 сентября |
| 24. | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по бюджету Янегского сельского поселения в АЦК- «Планирование» | Администрация Янегского сельского поселения,  ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 15 сентября |
| 25. | Представление на согласование проектов постановлений Администрации Янегского сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы | Администрация Янегского сельского поселения | Отдел экономического развития | До 15 сентября |
| 26. | Представление заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность и составление перечня несогласованных вопросов | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 16 сентября |
| 27. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Янегского сельского поселения за 2022 год | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, Комитет финансов | Комитет финансов | До 21 сентября |
| 28. | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | До 21 сентября |
| 29. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы | Комитет финансов | Администрация Янегского сельского поселения | До 21 сентября |
| 30. | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по бюджетуЯнегского сельского поселения, планируемых на 2023-2025 годы. | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | После получения информации от КФ ЛО |
| 31. | Формирование в «АЦК-Планирование 2023» прогнозных показателей доходов местных бюджетов по каждому доходному источнику, в том числе с «нулевыми» прогнозными показателями до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | Комитет финансов | До 30сентября |
| 32. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы в АЦК- «Планирование», с пояснительной запиской | Комитет финансов,  Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 30сентября |
| 33. | Предоставление ОБАСов с пояснительной запиской в окончательном варианте (приложение №19) | Администрация Янегского сельского поселения,  ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 30сентября |
| 34. | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации решения совета депутатов о местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | До 30сентября |
| 35. | Перечень утвержденных муниципальных программ на 2023-2025 годы | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 30сентября |
| 36. | Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ | Администрация Янегского сельского поселения (ответственные исполнители муниципальных программ) | Комитет финансов | До 30сентября |
| 37. | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Янегского сельского поселения на 2023-2025 годы; прогноз муниципальных заимствований на 2023-2025 годы | Комитет финансов, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета | Комитет финансов | До 10 октября |
| 38. | Основные характеристики бюджетаЯнегского сельского поселения, прогноз расходов в разрезе ГРБС на 2023-2025 годы | Комитет финансов | Рабочая группа по формированию проектов бюджетов | До 10 октября |
| 39. | Формирование текстовых статей проекта решения совета Янегского сельского поселения о бюджете Янегского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, приложений к проекту решения, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 октября |
| 40. | Реестр источников доходов бюджета Янегского сельского поселения | Комитет финансов | Комитет финансов | До 20 октября |
| 41. | Согласование проектов решений советов депутатов о бюджетах, иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета |  |  | До 25 октября |
| 42. | Проект программы приватизации (продажи) муниципального имущества | Администрация Янегского сельского поселения | Комитет финансов | До 01 ноября |
| 43. | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решений советов депутатов «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет финансов |  | До  01 ноября |
| 44. | Принятие решений о внесении проектов в представительные органы. Внесение проектов решений о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на рассмотрение совета депутатов | Администрация Янегского сельского поселения | Совет депутатов Янегскогосельского поселения | До  01 ноября |